重电后〔2013〕2号

关于印发《重庆电子工程职业学院修缮工程

管理办法》的通知

校属各单位：

现将《重庆电子工程职业学院修缮工程管理办法》印发给你们，请遵照执行。

附件：1.重庆电子工程职业学院修缮工程管理办法

2.零星（专项）维修工程计划审批表

3.零星（专项）维修工程申报表

4.临时用工审批表

5.零星（专项）维修工程变更审批表

重庆电子工程职业学院

2013年7月8日

重庆电子工程职业学院党政办公室            2013年7月8日印

附件1

重庆电子工程职业学院修缮工程管理办法

第一章   总   则

第一条  为规范管理、提高修缮工程质量和资金的使用效益，改进服务方式，使专项修缮工程的立项、审批、施工、验收做到便捷、高效、节约、透明，按照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》等法律法规及《重庆市属学校基本建设管理办法（试行）》（渝教建〔2013〕1号）的规定，结合本校实际，制定本办法。

第二条  修缮工程范围。修缮工程是指学校水、电、暖、气（汽）管网改、扩建及维修工程；小型建筑、房屋的维修和装饰、护坡、挡土墙、土石方、绿化、围墙等工程;道路改造、修建工程；教学、科研、行政设施、教工、学生宿舍的修缮项目及改造与增设项目。

第三条  修缮工程分为零星维修与专项维修。单项工程造价在1万元以内的为零星维修；单项工程造价在1万元以上的为专项维修，包括列入学校年度专项预算额度在1万元以上的改、扩建工程；各部门、院（系、部）、直属单位和各经营实体提交的用自有资金支付的预算额度在1万元以上的设施改、扩建工程。

第四条  职责分工

根据“管、建、用”分离的原则，坚持“管、建”，“建、用”和“管、用”相分离。基建后勤处作为学校修缮工程的管理部门，具体负责项目的论证、审核、审批、招投标、组织施工、验收及协调工作；校内相关部门和二级学院负责对学校公用设施、设备的使用和日常管理工作；基建后勤处维修管理部门具体负责项目的预算、施工方案的确定、现场施工的监督等工作。验收合格的修缮工程，由维修管理部门移交给基建后勤处或使用部门。

第五条  资金保障

计划财务处负责提供修缮工程的资金保障。每年度末由基建后勤处提出下个年度的修缮工程项目和预算，计划财务处和基建后勤处根据实际需要和学校的财力状况确定本年度修缮工程预算，预算内修缮项目资金应分轻重缓急严格控制使用。超出或未列入本年度修缮工程预算资金的项目且确因工作需要应进行维修的项目由计划财务处、监察审计处和基建后勤处等部门进行论证，论证通过后由基建后勤处报学校党委会或校长办公会审定。

第六条  项目申请

1.学校各部门和二级学院有修缮需求时，先填报《零星（专项）维修工程申报表》（附表2），经申请部门分管领导审批后，由基建后勤处维修管理部门编制工程预算。

2.预算编制完成后，由基建后勤处组织项目会审，同时根据维修工程量明确施工单位的确定方式（招议标或竞争性谈判），并填制《零星（专项）维修工程计划审批表》（附表1）。

3.工程计划审批完成后，由基建后勤处根据需要组织招议标或竞争性谈判，结合评标或谈判情况确定中标单位。

第七条  立项审批

根据项目预算情况和学校财务授权审核批准制度的规定，确定项目立项批准权限：

1.单项工程费用概算在10万元（含10万元）以上的，报党委会或校长办公会研究审定。

2.单项工程费用概算在1万元（含1万元）以上、10万元以下的，由计划财务处、基建后勤处会签后报分管基建后勤的校领导审定。

3、单项工程费用在1万元以下的，由基建后勤处审定。

4.维修工程由基建后勤处组织直接维修，如属于人为损坏则由使用部门责令责任人负责维修。

5.基建后勤处每学年暑期对学院办公楼、教学楼、学生公寓等公用设施、设备开展定期或不定期检修，所需修缮费用列入学校年度预算。

第八条  招标和签订合同

1.单项工程预算费用在100万元以上的，按基本建设相关规定进行公开招标确定中标人。

2.单项工程预算费用在50万元以上、100万元以下的，由基建后勤处按照相关规定组织校内公开招标确定中标人。

3、单项工程预算费用在10万元以上、50万元以下的，由基建后勤处组织竞争性比选确定承包商。

4.单项工程预算费用在10万元（含10万元）以下的，由基建后勤处采用议标的方式确定施工队伍。

5.应急维修（如水管破裂、电缆损坏、抢险救灾等抢修事宜）可先进行维修，事后完善申请及验收手续；涉及购置单件材料价格超过1万元的，可以边汇报便组织实施。

6.基建后勤处在完善相关审批程序后，代表学校签订施工合同，合同内容应包括：工程内容、质量要求、施工期限、结算方式、安全责任、质量保证等主要条款。

7.相关招标项目完成后，按照学校规定报学校招标领导小组备案。

第九条  施工管理

（一）监管和验收

1.为加强工程的质量管理，实行项目负责制，由基建后勤处指定专业技术人员负责本项目的现场管理。

2.项目负责人（现场代表）作为学校的代表行使施工现场监督管理的职能，对本项目的工程质量负有直接责任。本项目的设计变更、经济签证、施工组织、质量管理、施工期限、安全管理等工作以及竣工项目初验、工程款支付、质保金的支付等应由项目负责人（现场代表）提出初步意见。

3.隐蔽工程在掩埋回填前，由项目负责人（现场代表）、监察审计处和计划财务处的代表及时验收并认真填写验收记录。

4.工程竣工后，由基建后勤处维修管理部门提出验收申请，申请中应有项目负责人（现场代表）的初验意见。基建后勤处组织相关部门（使用部门、计划财务处、监察审计处、维修管理部门等）对本工程进行检查验收，并出具验收报告。

（二）增项变更

在施工过程中， 原则上一般不增加维修项目，若确实需要增加维修项目，或较大变更预算书中的内容（材料、型号、增加工程量等），必须由使用部门提出增加维修项目的书面报告，按程序报批，经批准后方能施工。否则，将由施工单位自行承担责任。

严格控制项目的增项变更，确需变更时，项目负责人（现场代表）的审批权限为500元，基建后勤处负责人的审批权限为3000元，超过3000元的应由分管基建后勤的校领导审定。

（三）施工方的管理

施工单位应符合相应资质，不得以个体名义承揽修缮工程。对施工质量不符合要求、弄虚作假、服务态度差的施工单位，作除名处理，不再安排工程。

第十条  基建后勤处是学校修缮工作的管理部门，基建后勤处维修管理部门是学校修缮工程的主要实施单位。

第二章   零星维修经费计划与管理

第十一条  年度零星维修经费计划由基建后勤处负责编制，经学校批准后执行。

第十二条  修缮工程取费标准。参照重庆市建设工程造价管理总站发布的现行《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市仿古及园林工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件执行，定额人工费、材料费、机械费按施工同期《重庆工程造价信息》发布的指导价进行调整，装饰、水电等未计价材料按工程材料询价采购程序定质定价。

第三章   专项维修、维护经费计划

第十三条  年度专项维修、维护经费，由基建后勤处根据建筑物、构筑物、设施、设备（基建后勤管理部分）及家具使用与保养年限，以及各部门、二级学院、直属单位和后勤实体提报的专项维修报告制定维修、维护预算计划。

第十四条  各部门、二级学院、直属单位于每年的<11月1日前>，向基建后勤处提报下一年度专项维修报告。基建后勤处进行可行性论证后，提出初步预算报学校审批。经批准的项目列入学校下一年度专项维修工程预算，或列入提报单位自有资金预算。未报年度计划的维修项目，除属应急之外，费用由各使用部门自行负责。

第十五条  基建后勤处于每年12月30日前向学校计划财务处提交下年度专项维修、维护工程预算计划，经学校批准后执行。

第十六条  年度专项维修、维护计划的变更或补充项目，由基建后勤处提报，经校领导批准后另行下达执行。

第四章   零星维修管理

第十七条  零星维修实行用户提报、基建后勤处维修管理部门组织实施的办法。各部门、二级学院、直属单位对使用的家具、房产和配套设施，后勤各部门对授权管理的公共设施、基础设施发生的损坏或故障，应及时报修。提报单位对维修结果要验收、签单。

第十八条  基建后勤处建立维修服务中心，协调维修服务事宜。

第十九条  基建后勤处依据报修单位或个人的验收签字单对零星维修项目进行检查、验收。

第二十条  零星维修实行项目保修制，在保修规范年限内承担保修责任，发生的保修费用由项目实施单位承担。实施保修后，保修期限重新计算。

第五章   专项维修工程管理

第二十一条  学校专项维修、维护由基建后勤处统一管理和组织实施。

第二十二条  专项工程立项

基建后勤处对列入学校年度预算的专项工程，本着先急后缓的原则，排出专项工程施工计划，对各专项工程进行施工预算，填报立项申报表，报校领导审批，并送计划财务处、监察审计处备案。

各部门、二级学院、直属单位和后勤实体用自有资金进行的改、扩建工程，由各单位向基建后勤处提出申请。基建后勤处论证后提报预算和立项申请，经校领导批准，由基建后勤处负责实施。任何单位不得随意对使用的设施改、扩建。

第二十三条  专项维修施工管理

1.施工单位应于开工前向基建后勤处提交开工报告和施工组织设计（施工方案），经批准后施工。基建后勤处在审批开工报告时要明确主要施工内容和技术方面要求，不能用文字说明的可附图说明。

2.如遇水、电、气、暖等紧急抢修工程，可由基建后勤处维修管理部门组织先行施工，并及时报告基建后勤处。基建后勤处及时派出工程管理人员到施工现场进行施工监督，并于两日内补办必要的立项及施工手续。

3.对5万元以上的维修、维护工程，可以预付不超过工程总预算30％的工程款，余款待工程结算审核后按合同规定支付。

4.在施工过程中，基建后勤处工程管理专业技术人员要深入施工现场，加强质量管理。对隐蔽工程，施工单位必须及时通知基建后勤处进行现场勘查、确认和验收，签署隐蔽工程验收单和工程量签证单。确需变更设计，增加造价3000元以内的，由基建后勤处确认，出具变更通知书；增加造价3000元以上的，须报分管基建后勤的校领导批准。

5.工程完工后，施工单位应及时向基建后勤处提出验收申请。基建后勤处在接到申请两日内，组织有关人员进行工程验收。对验收中查出的质量问题，施工单位必须认真、及时整改。对施工质量不合格的工程，不验收，不结算。维修管理部门及人员要依法办事，确保工程监管到位、工程质量合格。

6.专项维修、维护工程中所用零星辅材由施工单位自购，主材由基建后勤处会同有关方面组织采购，大宗材料要进行招标采购。价格高于定额或无定额依据的材料，按照工程材料询价采购程序进行采购，否则不予结算。

7.维修、维护工程拆除的旧料，由基建后勤处酌情研究处理，对其中有再利用价值的应收回备用。旧材料处理要签证留据。

第二十四条  专项工程结算时必须附工程立项审批报告、隐蔽工程验收单、变更设计通知书、工程量签证单、工程竣工图和质检验收单等有关资料。

第二十五条  施工单位编制的工程结算书应经施工单位负责人签字，加盖单位公章，连同工程量计算书等有关资料，在工程验收合格后30日内送交基建后勤处。

第六章   临时用工

第二十六条 临时用工是指为道路维护、绿化养护、环境清理、房屋及设施维修等发生的短期零散用工。

第二十七条 基建后勤处根据市场用工行情定期制定临时用工费用标准，并据此进行结算。

第二十八条 临时用工须填报《临时用工审批表》（附表3），由基建后勤处办公室核定费用，经批准后实施。

第七章   工程审计及财务结算

第二十九条  单项工程造价在1万元以上，只确定施工单位，按定额结算的工程，工程竣工后施工单位将工程结算书、施工合同、施工图纸、签证单、工程量计算书等相关资料报基建后勤处，经基建后勤处初审后，报监察审计处审计定案。计划财务处根据审计报告办理财务结算。

第三十条    单项工程造价在1万元以上、标的金额等内容已经确定、无合同外增加项目的包干维修、维护项目，计划财务处根据合同及相关审批程序办理财务结算。

第三十一条  单项工程造价不足1万元的维修、维护工程，对其发生的费用支出，基建后勤处应严格审查，有关审查人员签字后，计划财务处根据审查结果及相关审批程序办理财务结算。

第三十二条  年度专项维修、维护工程年底未能完工或进行结算的，当年经费随专项工程转入下年度继续使用。年度专项维修经费年底结余部分由学校收回。

第八章   附   则

第三十三条  本办法自公布之日起执行。

第三十四条  本办法由基建后勤处负责解释。